ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ РГАВМФ НА СЕРЕБРИСТОМ БУЛЬВАРЕ

*"Вообще говоря, основное, первейшее условие существования и деятельности всякого архива, как и музея, библиотеки, лаборатории и всякого научного учреждения есть незыблемость, постоянство специально оборудованного для него помещения. В архиве это условие является особенно важным, краеугольным".*

*А.И. Лебедев*1

К началу 1970-х годов Центральный государственный архив Военно-Морского флота СССР занимал два здания: на улице Халтурина (ныне - Миллионной), д.36 и на Дворцовой площади, д.10 в здании, арендованном у Ленинградского военного округа (до 1956 г. в нём находились документы Центрального государственного военно-исторического архива). С целью улучшения условий хранения документов было принято решение о строительстве нового здания архивохранилища.

В докладе на коллегии Главного архивного управления при Совете министров СССР директор архива и инициатор строительства И.Н.Соловьёв назвал его "*очень необходимым, т.к. помещение хранилищ на Дворцовой площади, д.10, в котором находится около 2/3 документов архива, (…) не отвечает требованиям*"2.

В "Справке об основных направлениях деятельности Центрального государственного архива Военно-Морского

Флота СССР (ЦГАВМФ СССР) за 1969-1973 гг." отмечено, что в 1973 г. начались проектно- изыскательские работы3. Согласно первоначальным планам новое архивохранилище было рассчитано на 2 млн. дел с общей полезной площадью 8850 кв.м.4

Постановлением Госплана СССР от 22 декабря 1972 г. № 120 проектирование здания архивохранилища для ЦГАВМФ СССР было включено в план проектно-изыскательских работ и работ проектных организаций на 1973 г. в объёме 20 тыс. руб.5

Согласно "Долгосрочному перспективному плану развития Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР на 1976-1990 гг." строительство нового здания и реконструкция имеющегося должны были обеспечить "*надлежащие условия хранения, размещения и использования всех документов архива, а также комплектование его документацией Советского Военно-Морского Флота*"6. В "Перечне зданий государственных архивов, проектируемых к строительству и вводу в действие на 1976-1990 гг." указано, что новое здание архивохранилища ЦГАВМФ СССР, рассчитанное на хранение 2-х млн. дел, должно было быть построено за четыре года: в 1976-1980 гг. Проектная стоимость строительства составляла 1,6 млн. рублей7. Также отмечалось, что ко времени ввода в строй нового здания для его обслуживания потребуется увеличение штата архива8.

Участок для постройки изначально был выбран Главным Архитектурно- планировочным управлением (ГлавАПУ) Ленгорисполкома на восточном берегу Галерной гавани на Васильевском острове9.

Разработка проекта нового здания архива была поручена архитектору 12-й мастерской Ленпроекта Н.Н.Баранову, который ранее не занимался проектированием подобных объектов. В связи с этим начальнику отдела строительства и технического оснащения Главархива СССР И.П.Макееву в письме от 7 июня 1973 г. была направлена просьба со стороны ЦГАВМФ СССР оказать архитектору помощь в его намерении "*ознакомиться <…> с литературой по строительству зданий архивов, с имеющимися рекомендациями по строительству зарубежных архивов, посмотреть один из архивов, построенных на современном техническом уровне, как показательный образец*"10.

Однако уже 13 июня того же года в письме за подписью командира Ленинградской военно-морской базы вице-адмирала В.М.Леоненкова сообщается, что согласия на строительство в выбранном месте ЛенВМБ дать не может из-за намерения Министерства обороны СССР использовать эту территорию для строительства зданий специального назначения военно-морского флота11.

В августе 1973 г. руководство ГлавАПУ Ленгорисполкома решает отвести под строительство земельный участок на месте бывшего Комендантского аэродрома12 (т.е. на Серебристом бульваре). Разработка проектно-сметной документации поручается 6-й мастерской института "Ленпроект" под руководством В.Н.Щербина.

Окончательное решение о выделении земельного участка затянулось почти на два года, из-за чего были сорваны первоначальные сроки строительства (1974-1975 гг.)13. В сентябре 1973 г. по решению Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся Главное архитектурно-планировочное управление получает разрешение отвести Центральному государственному архиву Военно-Морского Флота СССР "*земельный участок площадью 0,3 га в квартале "7а" (корп. 14) б[ывшего] Комендантского аэродрома с изъятием этого участка от Управления капитального строительства Ленгорисполкома для строительства здания архивохранилища вместимостью 2 миллиона единиц хранения (дел) без увеличения численности работающих, установленной планом 1973 г.*"14. В решении было также указано, что строительство здания будет осуществлять Главленинградстрой. В качестве срока начала строительства был указан 1975 г.

14 февраля 1974 г. директор ЦГАВМФ СССР И.Н.Соловьёв в докладе на торжественном заседании, посвящённом 250-летию архива назвал строительство нового здания в числе основных направлений развития возглавляемого им учреждения15.

В апреле того же года решением руководства Института "Ленпроект" проектирование здания архивохранилища было перепоручено 8-й мастерской Ленпроекта, а главным архитектором стал Л.А.Келлер16. Сроки строительства сместились на 1976-1978 гг. Полезная площадь будущего 9-этажного здания ЦГАВМФ СССР должна была составить 11 тысяч квадратных метров17.

В 1975 г. ГлавАПУ Ленгорисполкома, "*исходя из градостроительных соображений*"18, потребовало увеличить этажность здания. Затраты на строительство увеличились до 2 млн. 950 тыс. рублей.

Согласно заключению Экспертно-технического совета Главного архитектурно- планировочного управления Исполкома Ленгорсовета № 468 от 29 января 1976 г. планировалось построить 22-х этажное здание общей полезной площадью в 8851 кв.м. Авторами проекта стали архитекторы О.Б.Голынкин и Л.А.Келлер из 8-й мастерской "Ленпроекта"19.

Технический проект здания архива было решено вынести на рассмотрение Градостроительного совета с рядом замечаний, среди которых была отмечена необходимость изменения ряда конструктивных особенностей сооружения20. Сроки строительства снова сместились. Из письма директора ЦГАВМФ СССР И.Н.Соловьёва на имя начальника Главленинградстроя О.К.Зиброва следует, что трест № 104, которому было поручено строительство, под любыми предлогами уклонялся от своих обязательств: "*У нас создаётся впечатление о затягивании начала строительства здания архивохранилища. Весьма симптоматично интервью зам. председателя Ждановского райисполкома тов. В.Г.Богданова, опубликованное в газете "Вечерний Ленинград*" *от 3 мая 1978 г., стр. 2, который сообщает о начале строительства нашего объекта в 1979 г.*"21. В составленной И.Н.Соловьёвым и представителем Главархива СССР В.И.Кисленским "Справке по строительству здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР в квартале 7а бывш[его] Комендантского аэродрома по состоянию на 20 марта 1978 г." подробно описаны претензии к работе треста № 104 и прямо говорится о том, что строительство находится под угрозой срыва22.

Активно обсуждался вопрос об отделке здания и прилегающей к нему территории. В "Заключении по техническому проекту здания архивохранилища Центрального государственного архива Военно-Морского Флота в г.Ленинграде на 2,5 млн. единиц хранения" сказано, что "*наружные стены здания выполняются из керамзитобетонных панелей и облицовываются доломитом. На уровне 5 этажа устанавливаются 3*

*барельефа. Цоколь облицовывается гранитными плитами*"23. Также предполагалось устройство по периметру здания декоративного бассейна "*глубиной 1,3 метра общей площадью 800 кв.метров с расстановкой по углам замощённой бетонными плитами площадки вокруг бассейна 4-х скульптурных групп*"24. Кроме того, в проект рекомендовалось внести и другие изменения, касавшиеся, например, увеличения естественного освещения25.

Архитектурное решение здания вызвало сомнения у специалистов Госгражданстроя. По их мнению, оно было "*разработано схематично"* и требовало *"доработки, в том числе в завершающей части здания*"26.

В обращении в Совет министров СССР первый заместитель начальника Главного архивного управления при Совете Министров СССР А.М.Пегов пишет, что в течение 1978 г. строительство так и не началось, и у Ленгорисполкома "*имеется тенденция*" к тому чтобы не начинать его и в 1979 г.27. И это несмотря на то, что вопрос о сохранности архивных документов стоял очень остро: "*2/3 документального фонда хранятся в неудовлетворительных условиях, в неприспособленных зданиях, не отвечающих минимальным нормативным требованиям по температурно-влажностному режиму и пожарной безопасности. Существующие хранилища переполнены и дальнейшее комплектование их новыми поступлениями невозможно*"28.

В начале 1980 г. директор ЦГАВМФ И.Н.Соловьёв в письме первому заместителю начальника Главного архивного управления при Совете министров СССР А.М.Щеглову рассказывал о существующих проблемах: "*К настоящему времени на месте строительства архивохранилища разбит участок под котлован, поставлено ограждение стройплощадки и три вагончика для строительных рабочих. Таким образом строительство здания архивохранилища ещё не начато. Стройтрест № 104 Главленинградстроя, на который возложено строительство архивохранилища по- прежнему ведёт дело к его срыву*"29. Далее И.Н.Соловьёв просил направить председателю Ленгорисполкома Л.Н.Зайкову письмо с просьбой о принятии срочных мер "*по обеспечению строительства архивохранилища ЦГАВМФ СССР в установленные сроки*"30. В итоге Ленгорисполком решением от 19 сентября 1977 г. обязал Главленинградстрой осуществить строительство здания ЦГАВМФ СССР в 1978-1980 гг.31

В марте 1981 г. А.М.Пегов в письме к заместителю председателя Ленгорисполкома К.И.Лабецкому указывает на недопустимость дальнейшего затягивания строительства поскольку Главархив СССР настаивает на продолжении строительства32. В свою очередь в обращении начальника Главного архивного управления Ф.И.Долгих к председателю Ленгорисполкома Л.Н.Зайкову настаивал на включении строительства здания архива в план на 1983 г.33. Но к этим словам не прислушались. В "Справке о строительстве здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР в г.Ленинграде, квартал 7а б[ывшего]. Комендантского аэродрома", поданной директором архива И.Н.Соловьёвым и уполномоченным Главархива СССР В.И.Кисленским в Отдел пропаганды Ленинградского Обкома КПСС, говорилось: "*Строительство архивохранилища в 1982 и 1983 гг. (…) не выполнялось. (…) Несмотря на то, что т. Исаев В.Я. на согласовании в 1982 г. дал указание продолжить строительство здания архивохранилища ЦГАВМФ в 1984 г. Ленгорисполком не включил в проект плана Главленинградстроя на 1984 г. строительство архивохранилища*"34.

Бесконечные бюрократические разногласия и споры привели к тому, что строительство здания архива на Серебристом бульваре на несколько лет фактически остановилось. Ещё в сентябре 1982 г. на заседании дирекции архива И.Н.Соловьёв заметил: "*(…) не продвинулось строительство. Ещё, вероятно, лет десять мы будем находиться на Дворцовой, 10.*"35. Известно, что на совещании 18 мая 1984 г. один из руководителей Главленинградстроя заявил, что строительство здания архива убыточно для 104-го треста и будет вестись только в приказном порядке36. В докладе на общем собрании коллектива 11 декабря 1985 г. директор архива И.Н.Соловьёв констатирует, что "*дело идёт из рук вон плохо*"37.

В письме на имя начальника Главархива Ф.Г.Ваганова новый директор ЦГАВМФ СССР В.Г.Мишанов называет "*очередным обманом*" планы организаций, занимающихся строительством, закончить все работы в 1990 г. и приводит красочное описание того, что творилось на строительной площадке: "*Основные средства вложены в коробку здания. Она стоит пустая, без окон и дверей. И возвышается над Ленинградом этот монстр, как*

*монумент бесхозяйственности и беспомощности ленинградских строительных организаций. А ценнейшие документы и материалы Государственного архивного фонда СССР по-прежнему размещаются в помещениях, не соответствующих элементарным требованиям их сохранности*"38. Кроме того, высказывается мысль о необходимости обращения к правительству страны "*с просьбой об ускорении строительства архивохранилища и пресечении пустой траты государственных средств*"39. Та же тревога звучит и в выступлении В.Г.Мишанова на общем собрании трудового коллектива ЦГАВМФ СССР: "*Собран каркас здания, все 22 этажа. С фасада каркас панелями не закрыт. Вырыт котлован для бассейна. Внутри всё пусто, никаких отделочных работ не ведётся, субподрядчики пока к работам не привлечены. Завод ЖБИ-21 не снабжает панелями. Трест 104 работать не хочет, а заказчик УКС-9 никого не подталкивает. В прошлом году из планируемых 500 тысяч кап. вложений освоено 408 тысяч. На 1990 год принят план сдать здание. Сейчас освоено около 2 млн. руб. капиталовложений. На 1990 год планируется освоить 1,5 млн. Это нереально. Поэтому 104 трест и Ленстройкомитет ищут причины, чтобы законно не строить здание в 1990 году. Переезд в 1991 году срывается, на сколько лет переносится - неизвестно*"40.

Вскоре архив столкнулся с новыми трудностями. В обращении к первому заместителю главнокомандующего военно-морским флотом СССР адмиралу флота И.М.Капитанцу В.Г.Мишанов пишет о грозящем архиву закрытии Госпожнадзором по причине неудовлетворительного состояния, из-за чего историки флота могут лишиться доступа к документам. Лучшим выходом из положения называлось завершение строительства в 1992 г.41 Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь, т.к. начались проблемы с финансированием. Руководитель Роскомархива Р.Г.Пихоя вынужден был обратиться к мэру Санкт-Петербурга А.А.Собчаку с просьбой дать поручение "*не консервировать строительство и активизировать работы на объекте с целью обеспечения его ввода в эксплуатацию в 1993 году*" 42. Кроме того, директор архива В.Г.Мишанов стал добиваться включения завершения строительства в план мероприятий по подготовке празднования 300-летия Российского военно-морского флота43.

В 1993 г. возникла новая угроза остановки стройки из-за ультиматума, предъявленного строителями: или Росархив дает гарантию на финансирование или объект будет поставлен на консервацию44.

В январе 1994 г. в докладе на конференции, посвященной 270-летию архива, главный инженер РГАВМФ В.М.Соловьёв, говоря о строительстве здания на Серебристом бульваре, отмечает, что в связи с отсутствием у Росархива возможности финансировать строительство руководство РГАВМФ вынуждено заниматься поисками сторонних инвесторов для обеспечения стройки взамен на последующую сдачу в аренду зданий на Миллионной улице, после переезда в новое на Серебристом бульваре45.

В 1995 г., когда здание было готово уже на 70% строительство снова остановилось. Консервация при этом проведена не была, и началось медленное разрушение объекта. Автор проекта здания архитектор О.Б.Голынкин направляет обращение к председателю правительства России В.С.Черномырдину: "*Строительство замерло, что вызывает большие опасения за сохранность здания (…) Но [по] определению б[ывшего] Гражданстроя Госстроя СССР 22-х этажное здание Архива ВМФ - уникальное здание, являющееся архитектурным центром большого микрорайона на территории б[ывшего] Комендантского аэродрома в С[анкт]-Петербурге. Для его сохранности и завершения строительства требуются безотлагательные меры по его финансированию и активность строительных работ. Мы кричим SOS - как кораблекрушение в открытом океане*"46.

Несмотря на все усилия проблемы с финансированием строительства продолжались и в последующие годы, из-за чего сроки сдачи объекта снова и снова переносились.

В 2000 г. завершение строительства было включено в "Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам реконструкции и реставрации ряда объектов г.Санкт-Петербурга"47. На заседании дирекции РГАВМФ 19 декабря 2000 г. директор В.Г.Мишанов сообщил о хороших перспективах строительства нового здания, которое должно было быть закончено в 2003 г.48 Был назван также новый срок переезда - 2004 год 49.

С 2001 года финансирование строительства возобновилось. Из федерального бюджета было получено 6 млн. 800 тыс. рублей, из которых освоено - 3 млн. 400 тыс.50. Также еженедельно проводились оперативные совещания на объекте с участием генерального подрядчика и проектировщика 51.

В соответствии с изменившимися нормами и правилами была разработана новая проектно-сметная документация, которая, в частности, не предусматривала никакого скульптурного оформления здания, на котором настаивали городские власти52. Кроме того, был ликвидирован декоративный бассейн, построенный в соответствии с изначальным проектом53. Всё это связывалось с решением вопросов охраны и пожарной безопасности архива54.

В течение последующих лет велись работы по отделке здания.

19 октября 2005 г. здание на Серебристом бульваре посетили участники выездного заседания коллегии Федерального архивного агентства, посвященного вопросам строительства и переезда в новые помещения Российского государственного исторического архива и Российского государственного архива Военно-Морского флота 55*.*

В конце декабря 2006 г. новое здание РГАВМФ было принято в эксплуатацию. А 13 августа 2007 г. приказом Росархива была назначена дата начала перемещения архивных фондов РГАВМФ в новое здание - 1 сентября 2007 г.56 В период с 3 сентября по 14 декабря 2007 г. был совершен 471 рейс, благодаря чему дела по истории российского флота за период с XVIII по XIX вв. были перемещены "*в новое здание, полностью отвечающее современным требованиям пожарной безопасности, охранного и температурно- влажностного режимов*"57. Всего было перемещено 800 тыс. дел58.

С.В.Чернявский, назначенный директором архива в конце 2008 г., в предисловии к сборнику четвертых Елагинских чтений 2009 г. замечает: "*Казалось, что это строительство никогда не завершится. Однако благодаря усилиям Росархива и руководства РГАВМФ это чрезмерно затянувшееся действо в 2007 г. было закончено*"59.

М.Е.Малевинская в статье о переезде архива отмечала: "*Закончен важный этап по перемещению фондов, но впереди не менее сложный - освоение нового многоэтажного комплекса архива*"60.

С 13 октября 2008 года здание РГАВМФ на Серебристом бульваре открыто для посетителей 61.

\_

1 Лебедев Александр Иванович (1881 - 1947) - историк-архивист, капитан 2 ранга, начальник Архива Морского ведомства, управляющий Морским архивом (1912 - 1924 гг.). Цит. по: Материалы по истории и организации морского архива, в том числе записки представителя Петроградского отделения Главархива Ромишевского В.И. и управляющего архивом Лебедева А. о переводе архива из здания в Новой Голландии. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 1. Д. 1027. Л. 56.

2 Перспективный план работы ЦГАВМФ на 1971 - 1975 гг. и сведения о выполнении его. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 2537. 1971 г. Л. 79 - 80.

3 Планы и переписка по научно-публикаторской работе. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 2587. 05 января

- 18 декабря 1973 г. Л. 74.

4 Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1971 - 1975 гг. - Л., 1976. Л. 43.

5 Переписка по строительству нового здания архива. 1973 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 31. Л. 2. 6Долгосрочный перспективный план развития Центрального государственного архива Военно- Морского Флота СССР на 1976 - 1990 гг. Л. 7.

7 Там же. Л. 9.

8 Там же. Л. 53.

9 Переписка по строительству нового здания архива 1973 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 31. Л. 10.

10 Там же. Л. 45 - 45об.

11 Там же. Л. 56.

12 Там же. Л. 52.

13 Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1971 - 1975 гг. Л. 43 - 44.

14 Там же. Л. 50.

15 Соловьёв И.Н. 250-лет Центральному государственному архиву военно-морского флота СССР: доклад на торжественном собрании, посвящённом 250-летию архива, 14 февраля 1974 г. / ЦГАВМФ СССР. - [б.м.], 1974. С. 21.

16 Переписка по строительству нового здания архива 1974 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 35. Л. 17.

17 Там же. Л. 22.

18 Переписка по строительству нового здания архива. 1975 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 49. Л. 36. 19 Переписка по строительству нового здания архива. 1976 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 63. Л. 126. 20 Там же. Л. 126 - 129.

21 Переписка по строительству нового здания архива. 1978 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 90. Л. 14.

22 Там же. Л. 19 - 20.

23 Там же. Л. 54 - 57.

24 Там же.

25 Там же.

26 Там же.

27 Переписка по строительству нового здания архива. 1979 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 100. Л. 14 - 15.

28 Там же.

29 Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1980 г // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 109. Л. 10.

30 Там же. Л. 10.

31 Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1976 - 1980 гг. Л. 31 - 32.

32 Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1981 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 119. Л. 11.

33 Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1982 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 130. Л. 1.

34 Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 143. 1983 г. Л. 16.

35 Протоколы заседаний дирекции ЦГАВМФ СССР. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 2833. 06.02. 1981 - 22.03. 1983. Л. 42об.

36 Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1984 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 156. Л. 14.

37 И.Н. Соловьёв Доклады, выступления, записки и пр. (1965 - 1987 гг.) // РГАВМФ. Ф. 2232. Оп. 1. Д. 89а. Л. 48 - 49.

38 Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1990 г. // РГАВМФ. Ф.р-479.Оп. 7.Д. 242. Л. 2.

39 Там же. Л. 2.

40 Протоколы дирекции, совещаний при руководстве, общих собраний сотрудников и производственных совещаний. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3409. 1990 г. Л. 14.

41 Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1991 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 259. Л. 29.

42 Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1992 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 272. Л. 24.

43 Там же. Л. 4.

44 Переписка по строительству нового здания архивохранилища РГАВМФ. 1993 г. // РГАВМФ. Ф.р-749. Оп. 7. Д. 281. Л. 7.

45 Соловьёв В.М. О строительстве нового здания архива ВМФ по Серебристому бульвару, 22. /

Материалы конференции "270 лет РГАВМФ", 17.01. 1994. С. 5. // РГАВМФ. СИФ. Инв. № 751.

46 Переписка по строительству нового здания архивохранилища РГАВМФ. 1996 г. // РГАВМФ. Ф.р-749. Оп. 7. Д. 317. Л. 7.

47 Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2001 г./ РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 23.

Л. 7.

48 Протоколы заседаний дирекции. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3660. 18.01. - 19.12. 2000 г. Л. 70.

49 Протоколы заседаний дирекции. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3660. 18.01. - 19.12. 2000 г. Л. 71.

50 Планы и отчёты о работе архива 2001. / РГАВМФ. б/н. Л. 2.

51 Там же. Л. 3.

52 Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2006 г. / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25.

Л. 2.

53 Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25. 2003 г. Л. 6.

54 Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2006 г. / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25.

Л. 1.

55 О выездном заседании коллегии Федерального архивного агентства от 19 октября 2005 г. // "Архивы России": [сайт] [2005]. URL: <http://www.rusarchives.ru/news/kol191005.shtml>(дата обращения - 27 марта 2013 г.).

56 Материалы по вводу в эксплуатацию нового здания архивохранилища. 2007. // РГАВМФ. б/н. б/оп. Д. 25. Л. 166.

57"Архивы России": [сайт] [2007]. URL: <http://www.rusarchives.ru/news2007_2.shtml>(дата обращения - 27

марта 2013 г.).

58 Отчёты о деятельности Федерального архивного агентства в 2007 и 2008 гг. / Федеральное архивное агентство - М., 2009. С. 7.

59 Елагинские чтения: материалы конференции / Росархив, РГАВМФ. - Выпуск IV. - СПб.: Петроний, 2009. С. 9.

60 Малевинская М.Е. Переезд РГАВМФ завершён. /Отечественные архивы, № 1, 2008, С. 129.

61 "Архивы России": [сайт [2008]. URL <http://www.rusarchives.ru/news/rgavmf_open1.shtml>, дата захода - 17 марта 2013 г.).